## Sheet1
2025-10-31 | 项目工作 | CRM | 1. 启橙订单变更流程搭建 2. 启橙订单合同字段重构及历史数据刷新 3. 深瑞订单审批流程利润率校验优化 | 1. 启橙订单模块改造 2. 深瑞费用逻辑调整
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请
2025-11-07 | 项目工作 | CRM | 1. 深瑞订单数据配置报价数据更新 2. 启橙订单变更流程测试上线 3. 智联费用逻辑梳理
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 5单
2025-11-21 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】事业群合同评审流程调整 2. 【鹏瑞】CRM模块建设沟通 3. 【深瑞】排查处理能源商务在深瑞无法正常参与制标的问题 4. 【智联】智联费用政策梳理及沟通 | 1. 智联费用模块改造 2. 深瑞费用数据核算 3. 深瑞费用模块改造评估
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 2单
2025-11-28 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】事业群合同评审流程调整 2. 【深瑞】订单模块校验调整 3. 【智联】智联费用政策调整 | 1. 智联费用模块改造 2. 深瑞订单模块校验调整
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 两单
2025-12-05 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】有关合同评审流程新增全流程校验需求系统逻辑核查 2. 【深瑞】订单模块价税合计逻辑校验优化 3. 【深瑞】费用模块数据核算 | 1. 深瑞订单模块审批流程调整 2. 深瑞费用模块数据核算 3.【深瑞】事业群合同评审流程新增全流程校验
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 两单
2025-12-12 | 项目工作 | CRM | 1. 事业群合同评审流程新增全流程校验 2. 【深瑞】订单模块审批流程重构 3. 【深瑞】费用模块数据核算 | 1. 深瑞订单模块审批流程重构 2. 深瑞ERP销售订单关联投标编号数据修正
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
2025-12-19 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】深瑞赠品订单变更逻辑优化 2. 【深瑞】25年费用政策修正及调整 3. 【深瑞】ERP销售订单关联投标编号数据修正 | 1. 深瑞订单模块审批流程调整 2. 深瑞费用模块调整
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 两单
2025-12-26 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】25年费用政策修正，合同费用数据核算 2. 【深瑞】财务认款报表以及历史认款数据沟通 3. 【事业群】合同评审流程调整 | 1. 深瑞订单模块审批流程调整 2. 深瑞费用25年结转26年
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
2026-01-09 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】历史费用政策修正，AB类合同费用调整 2. 【深瑞】费用模块跨年调整及系统逻辑优化 3. 【深瑞】EIP关联业务调整至CRM需求沟通 | 1. 深瑞订单模块审批流程调整 2. 【深瑞】EIP关联业务调整至CRM
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 一单
2026-01-16 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】订单模块审批流程重构 2. 【深瑞】导入历史认款单数据缺失处理 | 1. 深瑞订单模块审批流程测试上线 2. 【深瑞】EIP关联业务调整至CRM
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 4单
2026-01-24 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】订单模块审批流程测试&问题修正 2. 【深瑞】EIP关联业务调整至CRM，历史数据处理 | 1. 【深瑞】EIP关联业务调整至CRM
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 1单
2026-01-30 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】订单模块审批流程测试&问题修正 2. 【深瑞】EIP关联业务调整至CRM，已上线 | 1. 【深瑞】费用模块逻辑修正及调整 2. 【能源】费用模块业务逻辑沟通
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 各公司已上线模块，用户在使用过程中遇到的数据错误、同步错误等问题解决
| 其他工作 | 权限申请 | 1单
2026-02-06 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】历史合同费用逻辑修正，协助商务核算数据 2. 【能源认款流程审批人调整 | 【深瑞】中标费用模块逻辑优化
| 运维工作 | CRM运维群响应支持 | 1. 列表页数据排序混乱问题跟进
其他工作
2026-03-06 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】合同公共费政策调整、数据核算 2. 【深瑞】开票模块流程优化 | 【高能】开票认款模块规则调整
运维工作
| 其他工作 | 权限申请 | 1单
2026-03-13 | 项目工作 | CRM | 1. 【高能】认款模块匹配逻辑变更 | 1. 【高能】认款模块测试、历史认款数据处理 2. 【深瑞】关联公司客户项目号逻辑调整
| 运维工作 | CRM后台运维 | CRM冗余函数清理
| 其他工作 | 系统bug反馈跟进 | 1. 审批流分支判定错误bug反馈处理
2026-03-27 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】26年合同费用政策调整 2. 【综能】订单审批流程调整 3. 【深瑞】订单模块成本字段对接 | 1.【深瑞】费用模块改造需求沟通
| 运维工作 | CRM后台运维 | CRM冗余函数清理
| 其他工作 | 权限开通 | 2单
2026-04-03 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】费用模块改造需求沟通 2. 【汇阳】认款流程调整 | 1.【深瑞】费用模块改造 2. 【深瑞】历史清欠合同数据导入系统
| 运维工作 | CRM后台运维 | CRM冗余函数清理
| 其他工作 | 权限开通 | 1单
2026-04-10 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】费用模块改造 2. 【深瑞】历史清欠合同数据录入系统 3. 【深瑞】人员新建费用账户匹配逻辑修正 | 1.【深瑞】费用模块改造 2. 【高能】历史认款数据处理
| 运维工作 | CRM运维 | 1. CRM冗余函数清理 2. 智联订单传ERP产品单价为空问题处理
| 其他工作 | 权限开通 | 1单
2026-04-18 | 项目工作 | CRM | 1. 【深瑞】费用模块改造，新产品费用业务沟通 2. 【汇阳】订单模块设备分类字段对接 | 1.【深瑞】费用模块改造 2. 【高能】历史认款数据处理
| 运维工作 | CRM运维 | CRM冗余函数清理
| 其他工作 | 权限开通 | 2单